**Информация о выполнении  мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие культуры Карагайского муниципального района» на 2014-2020 годы за 1 квартал 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель | Дата проведе  ния | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Финансирование  тыс.руб. | | Причины не выполнения мероприятия, не освоения финансовых средств |
| план | освоено |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 |
| **Подпрограмма 1 «Культура Карагайского муниципального района»** | | | | | | | | |
| **1.3.** | **Развитие культурно-досуговой деятельности** | КРДКиД |  |  |  | **2298,4** | **1982,4** | **316,0**  Неосвоение финансовых средств произошло по следующим причинам:  1. выплата з/платы, налогов на з/плату за март производятся согласно графика кассовых выплат (в начале апреля)  2. Оплата по счетам за услуги, предоставленные в марте месяце и поступившие в конце марта будет произведена в начале апреля 2018 г. |
| 1.3.4. | Обеспечение участия творческих коллективов в конкурсных и фестивальных мероприятиях краевого, всероссийского и международного значения | КРДКиД | 1-2 квартал  2018 г. | Увеличение доли населения, участвующих в клубных формированиях и объединениях по интересам муниципальных учреждений культуры от общего количества населения  до 9 % к 2020 году |  | **38,4** | **21,6** | 16,8  Согласно платежным документам оплата (частичная) за оргвзнос за участие в фестивале-конкурсе им. Кабалевского «Наш Пермский край» (зональный этап) пройдет в апреле месяце.  В апреле-мае запланированы выезды в г. Пермь для участия в краевом этапе |
| 1.3.12 | Предоставление услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий: | КРДКиД |  | Удовлетворенность качеством услуги |  | **1450,0** | **1274,5** | **175,5** |
| **I квартал** |  |  |  |  |  |  |  |
| Тематическая концертная программа "Рождественские встречи" | КРДКиД | 06 января | **В I квартале 2018 года опрошено 130 человек, доля граждан, удовлетворённых качеством муниципальной услуги в сфере культуры: 100 % из числа опрошенных.**  **92 чел. – оценка «5», 38 человек – оценка «4».**  **Неудовлетворительные оценки отсутствуют.** | Кол-во зрителей 0 чел.  Кол-во участников 24 чел. |  |  |  |
| "Хоровод талантов" концертная программа творческих коллективов МБУК КРДКиД на закрытии муниципального конкурса "Учитель года 2018" | КРДКиД | 16 февраля | Количество зрителей 160 чел.  Кол-во участников 28 чел. |  |  |  |
| Районный патриотический фестиваль "Сыны России" | КРДКиД | 23 февраля | Количество зрителей 96 чел.  Кол-во участников 24 чел. |  |  |  |
| Районный фестиваль спорта для инвалидов 18+  "Без участия нет побед!" | КРДКиД | 24 февраля | Кол-во зрителей 66 чел.  Кол-во участников 15 чел. |  |  |  |
| Районный конкурс среди первичных организаций ветеранов войны и труда "Нам ли, братцы, старости бояться" | КРДКиД | 28 февраля | Кол-во зрителей 200 чел.  Кол-во участников 112 чел. |  |  |  |
| Межрайонный фестиваль современного творчества "Радуга детства" | площадка у м-на ПМК | 17 марта | Кол-во участников 205 чел.  Кол-во участников 247 чел. |  |  |  |
| "Встреча старых друзей" игровая программа в рамках цикла выездных тематических мероприятий | Фроловский СДК | 18 марта | Кол-во участников 49 чел. |  |  |  |
|  | "Праздничные будни" программа в рамках цикла тематических мероприятий "Встреча старых друзей" | КРДКиД | 23 марта | Кол-во участников 32 чел.  Кол-во участников 41 чел. |  |  |  |
| Акция "Белая ромашка", посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом | МБОУ КСОШ №2 | 24 марта | Кол-во участников 180 чел. |  |  |  |
| Тематический семинар «Итоги деятельности культурно-досуговых учреждений Карагайского  района за 2017 год и основные направления деятельности в 2018 г» | КРДКиД | 9 февраля | Кол-во участников 17 чел. |  |  |  |
| Творческая лаборатория «Особенности работы ведущего. Приемы и технологии ведения культурно-досуговых программ» | КРДКиД | 28 февраля | Кол-во участников 19 чел. |  |  |  |
| Тематический семинар «Любительские объединения и клубы по интересам: состояние, проблемы, перспективы» | КРДКиД | 15 марта | Кол-во участников 21 чел. |  |  |  |
| **ИТОГО за I квартал 2018 года** |  |  |  | **1536 человек** |  |  |  |
| 1.3.13 | Предоставление услуги  по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | КРДКиД |  | Увеличение доли населения, участвующих в клубных формированиях и объединениях по интересам от общего количества населения до 9% к 2020 году.  Увеличение численности участников клубных формирований по отношению к аналогичному периоду отчетного финансового года  (АПОФГ – 48 чел. согласно стат.отчета по форме 7-НК)  **В 1 квартале 2018 года – на 0%** | Увеличение на 10,4% по отношению к АПОФГ | **810,0** | **686,3** | **123,7** |
| Народный ансамбль «Блюз» | КРДКиД | 1 квартал | 4 участника |  |  |  |
| Народный ансамбль «Приобвинские переливы» | КРДКиД | 1 квартал | 7 участников |  |  |  |
| Народный ансамбль фольклорной песни «Уралочка» | КРДКиД | 1 квартал | 17 участников |  |  |  |
| Образцовый коллектив классического танца «Арабеск» | КРДКиД | 1 квартал | 25 участников |  |  |  |
|  | **ИТОГО: 4 коллектива** |  |  |  | **53 участника** |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 2**  **«Гармонизация межнациональных отношений в Карагайском муниципальном районе»** | | | | | | | |
| **2.1.** | **Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры Приобвинского края** | **КРДКиД** |  |  |  | **0** | **0** |  |
| **2.2.** | **Создание условий для гармонизации межнациональных отношений, профилактике этнического экстремизма и формирования толерантности в полиэтничном местном сообществе** |  |  |  |  | **0** | **0** |  |

Директор МБУК «Карагайский РДКиД»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Е.А. Деменева

                                                                                (подпись)