**Информация о выполнении  мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие культуры Карагайского муниципального района» на 2014-2020 годы за 1 полугодие 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель | Дата проведе  ния | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Финансирование  тыс.руб. | | Причины не выполнения мероприятия, не освоения финансовых средств |
| план | освоено |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 |
| **Подпрограмма 1 «Культура Карагайского муниципального района»** | | | | | | | | |
| **1.3.** | **Развитие культурно-досуговой деятельности** | КРДКиД |  |  |  | **5279,0** | **5094,0** | **185,0**  Неосвоение финансовых средств произошло по следующим причинам:  1. выплата з/платы, налогов на з/плату за июнь производятся согласно графика кассовых выплат (в начале июля)  2. Оплата по счетам за услуги, предоставленные в июне месяце и поступившие в конце июня будет произведена в начале июля 2018 г. |
| 1.3.4. | Обеспечение участия творческих коллективов в конкурсных и фестивальных мероприятиях краевого, всероссийского и международного значения | КРДКиД | 1-2 квартал  2018 г. | Увеличение доли населения, участвующих в клубных формированиях и объединениях по интересам муниципальных учреждений культуры от общего количества населения  до 9 % к 2020 году |  | **38,4** | **33,3** | **5,1** |
| 1.3.10. | Обновление материально-технической базы Карагайского районного дома культуры и досуга:  - приобретение специальной мебели и оборудования,  - оснащение компьютерным и телекоммуникационным оборудованием,  - обеспечение современными средствами охраны | КРДКиД | Сентябрь  2018 г. |  | Приобретено:  Комплект светового оборудования;  Акустический комплект | **500,0**  Из них:  **50,0 –**средства МО  **450 –**средства краевого и федераль  ного бюджетов | **492,3** | **7,7**  Сложившаяся экономия от проведения процедур.  Будет израсходована в 3 кв.2018 г. |
| 1.3.12 | Предоставление услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий: | КРДКиД |  | Удовлетворенность качеством услуги |  | **3000,6** | **3000,6** | **0** |
| **I квартал** |  |  |  |  |  |  |  |
| Тематическая концертная программа "Рождественские встречи" | КРДКиД | 06 января | **В I квартале 2018 года опрошено 130 человек, доля граждан, удовлетворённых качеством муниципальной услуги в сфере культуры: 100 % из числа опрошенных.**  **92 чел. – оценка «5», 38 человек – оценка «4».**  **Неудовлетворительные оценки отсутствуют.** | Кол-во зрителей 0 чел.  Кол-во участников 24 чел. |  |  |  |
| "Хоровод талантов" концертная программа творческих коллективов МБУК КРДКиД на закрытии муниципального конкурса "Учитель года 2018" | КРДКиД | 16 февраля | Количество зрителей 160 чел.  Кол-во участников 28 чел. |  |  |  |
| Районный патриотический фестиваль "Сыны России" | КРДКиД | 23 февраля | Количество зрителей 96 чел.  Кол-во участников 24 чел. |  |  |  |
| Районный фестиваль спорта для инвалидов 18+  "Без участия нет побед!" | КРДКиД | 24 февраля | Кол-во зрителей 66 чел.  Кол-во участников 15 чел. |  |  |  |
| Районный конкурс среди первичных организаций ветеранов войны и труда "Нам ли, братцы, старости бояться" | КРДКиД | 28 февраля | Кол-во зрителей 200 чел.  Кол-во участников 112 чел. |  |  |  |
| Межрайонный фестиваль современного творчества "Радуга детства" | площадка у м-на ПМК | 17 марта | Кол-во зрителей 205 чел.  Кол-во участников 247 чел. |  |  |  |
| "Встреча старых друзей" игровая программа в рамках цикла выездных тематических мероприятий | Фроловский СДК | 18 марта | Кол-во участников 49 чел. |  |  |  |
|  | "Праздничные будни" программа в рамках цикла тематических мероприятий "Встреча старых друзей" | КРДКиД | 23 марта | Кол-во зрителей 32 чел.  Кол-во участников 41 чел. |  |  |  |
| Акция "Белая ромашка", посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом | МБОУ КСОШ №2 | 24 марта | Кол-во участников 180 чел. |  |  |  |
| Тематический семинар «Итоги деятельности культурно-досуговых учреждений Карагайского  района за 2017 год и основные направления деятельности в 2018 г» | КРДКиД | 9 февраля | Кол-во участников 17 чел. |  |  |  |
| Творческая лаборатория «Особенности работы ведущего. Приемы и технологии ведения культурно-досуговых программ» | КРДКиД | 28 февраля | Кол-во участников 19 чел. |  |  |  |
| Тематический семинар «Любительские объединения и клубы по интересам: состояние, проблемы, перспективы» | КРДКиД | 15 марта | Кол-во участников 21 чел. |  |  |  |
| **ИТОГО за I квартал 2018 года** |  |  |  | **1536 человек** |  |  |  |
|  | **II квартал** |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный фестиваль творчества детей – инвалидов «Я все могу!» | д/зал МБУК КРДКиД | 06 апреля | **В II квартале 2018 года опрошено 605 человек, доля граждан, удовлетворённых качеством муниципальной услуги в сфере культуры: 100 % из числа опрошенных.**  **385 чел. – оценка «5», 220 человек – оценка «4».**  **Неудовлетворительные оценки отсутствуют.**  **За I полугодие 2018 года  опрошено 735 человек, доля граждан, удовлетворённых качеством муниципальной услуги в сфере культуры: 100 % из числа опрошенных.**  **477 чел. – оценка «5», 258 человек – оценка «4».**  **Неудовлетворительные оценки отсутствуют.** | Кол-во участников  141 чел.  Кол-во зрителей   23 чел. |  |  |  |
| Акция, посвященная Всемирному Дню здоровья | Площадь МБУК КРДКиД | 07 апреля | Кол-во участников   240 чел.  Кол-во зрителей  0 чел. |  |  |  |
| Спектакль "Веселый Роджер" в рамках цикла мероприятий "Встреча старых друзей" | МБУК Сюзьвяковский СДК | 12 апреля | Кол-во участников   13 чел.  Кол-во зрителей  41  чел. |  |  |  |
| Районная акция «Вальс Победы» | д/зал МБУК КРДКиД | 13,16,18,19, 23,25,27 апреля | Кол-во участников   173 чел. |  |  |  |
| Межрайонный фестиваль – конкурс «Весна танцевальная» | Зр.зал МБУК КРДКиД | 28 апреля | Кол-во участников   302 чел.  Кол-во зрителей  200  чел. |  |  |  |
| Районная акция «Вальс Победы» | д/зал МБУК КРДКиД, площадь МБУК КРДКиД | 4,7,8,9 мая | Кол-во участников   216 чел.  Кол-во зрителей  270  чел. |  |  |  |
| Отчетный концерт "Тайна разноцветного города" (образцовый коллектив "Арабеск" и театральный коллектив "Дебют") | Зр.зал МБУК КРДКиД | 12 мая | Кол-во участников    51 чел.  Кол-во зрителей    262 чел. |  |  |  |
| Музыкально - литературная композиция "А песни тоже воевали" в рамках выездных тематических мероприятий «Встреча старых друзей» | МБУК "Рождественская сельская библиотека" | 16 мая | Кол-во участников    3 чел.  Кол-во зрителей    25 чел. |  |  |  |
| Музыкально - литературная композиция "А песни тоже воевали" в рамках выездных тематических мероприятий «Встреча старых друзей» | МБУ "Нердвинский ЦДК" | 16 мая | Кол-во участников    3 чел.  Кол-во зрителей    25 чел. |  |  |  |
| Музыкально - литературная композиция "А песни тоже воевали" в рамках выездных тематических мероприятий «Встреча старых друзей» | МБУ КСК Менделеевского сельского поселения | 18 мая | Кол-во участников    3 чел.  Кол-во зрителей    15 чел. |  |  |  |
| Тематическая программа «Дачный сезон» | Центральная площадь с.Карагай | 19 мая | Кол-во участников     2 чел.  Кол-во зрителей     1400 чел. |  |  |  |
| День славянской письменности и культуры | МБУК КРДКиД | 19 мая | Кол-во участников     58 чел.  Кол-во зрителей    46  чел. |  |  |  |
| Районный фестиваль спорта для детей-инвалидов | МБУ ДО ДЮСШа | 30 мая | Кол-во участников     53 чел.  Кол-во зрителей     0 чел. |  |  |  |
| Муниципальный праздник «Юные дарования» | Зр.зал МБУК КРДКиД | 30 мая | Кол-во участников     36 чел.  Кол-во зрителей    200 чел. |  |  |  |
| Акция, посвященная всемирному дню без табака | площадь МБУК КРДКиД - ТЦ "Пятерочка" | 31 мая | Кол-во участников     305 чел.  Кол-во зрителей    0 чел. |  |  |  |
| Концертная программа "Палитра красок танца" коллектива "Калейдоскоп" из цикла программ "Хоровод талантов" | Площадь п.Меделеево | 10 июня | Кол-во участников      21 чел.  Кол-во зрителей     300 чел. |  |  |  |
| Концертная программа "С днем рождения село!" народного ансамбля "Приобвинские переливы" из цикла программ "Хоровод талантов" | Площадь п.Меделеево | 10 июня | Кол-во участников      7 чел.  Кол-во зрителей     350 чел. |  |  |  |
| День России – народное гуляние | Центральная площадь с.Карагай | 12 июня | Кол-во участников      203 чел.  Кол-во зрителей     800 чел. |  |  |  |
| "Пою тебе, земля моя!" отчетный концерт народного ансамбля "Блюз" | Центральная площадь с.Карагай | 12 июня | Кол-во участников      5 чел.  Кол-во зрителей   450 чел. |  |  |  |
| Районный фестиваль самодеятельного творчества  «5 звезд» (отборочный тур) | МБУ Обвинский ЦСДК, МБУ Рождественский ЦДК, МБУ К-Демьянский СДК, Зр.зал МБУК КРДКиД | 18,19,21 июня | Кол-во участников      292 чел.  Кол-во зрителей     570 чел. |  |  |  |
| "Троицкие гуляния" народного ансамбля "Уралочка" из цикла программ "Хоровод талантов" | площадь МБУ Рождественский ЦДК | 25 июня |  | Кол-во участников      9 чел.  Кол-во зрителей     115 чел. |  |  |  |
| Акция "Быть здоровым это круто!" | МБОУ К-Демьянская СОШ, МБУ Рождественский ЦДК | 25 июня |  | Кол-во участников      155 чел.  Кол-во зрителей    0  чел. |  |  |  |
| Акция, посвященная Всемирному Дню борьбы с наркоманией | площадь МБУ Рождественский ЦДК | 25 июня |  | Кол-во участников      74 чел.  Кол-во зрителей     24 чел. |  |  |  |
| Акция, посвященная Всемирному Дню борьбы с наркоманией | МБУК КРДКиД | 26 июня |  | Кол-во участников      177 чел.  Кол-во зрителей     26 чел. |  |  |  |
|  | Районный фестиваль самодеятельного творчества  «5 звезд» (Финал) | Зр.зал МБУК КРДКиД | 26 июня |  | Кол-во участников       167 чел.  Кол-во зрителей      220 чел. |  |  |  |
| Муниципальный  выпускной бал для выпускников 11-х классов 2018 года "Кристальные дети" | Зр.зал МБУК КРДКиД | 28 июня |  | Кол-во участников       109 чел.  Кол-во зрителей     350 чел. |  |  |  |
| Акция "Быть здоровым это круто!" | Центральная площадь с.Карагай | 30 июня |  | Кол-во участников       206 чел.  Кол-во зрителей     0  чел. |  |  |  |
| Тематический семинар  «Раскрытие творческого потенциала людей с ограниченными возможностями здоровья. Особенности работы с инвалидами» | МБУ «Культурно спортивный комплекс» Менделеевского сельского поселения | 12 апреля |  | Кол-во участников       61 человек |  |  |  |
| Тематический семинар-практикум «Качественная режиссура театрализованных представлений и праздников – залог успеха при проведении мероприятий» | МБУК КРДКиД | 4, 9 мая |  | Кол-во участников       54 человека |  |  |  |
| Творческая лаборатория  «Участие культурно-досуговых учреждений в социализации подростков. Инновационные формы проведения подросткового досуга в летний период» | МБУК КРДКиД | 18 мая |  | Кол-во участников       10 человек |  |  |  |
| Тематический семинар «Методика и особенности проведения массовых мероприятий, основанных  на местном материале». | МБУ «Сельский дом культуры» Менделеевского сельского поселения | 10 июня |  | Кол-во участников       28 человек |  |  |  |
| Мастер-класс «Технология работы с детьми и подростками: Интерактивные игровые формы, направленные на формирование здорового образа жизни» |  |  |  |
| **ИТОГО за II квартал 2018 года** |  |  |  | **8889 человек** |  |  |  |
| 1.3.13 | Предоставление услуги  по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | КРДКиД |  | Увеличение доли населения, участвующих в клубных формированиях и объединениях по интересам от общего количества населения до 9% к 2020 году.  Увеличение численности участников клубных формирований по отношению к аналогичному периоду отчетного финансового года  (АПОФГ – 48 чел. согласно стат.отчета по форме 7-НК)  **В 1 полугодии 2018 года – на 0%** | Увеличение на 9,3 % по отношению к АПОФГ | **1730,0** | **1557,8** | **172,2** |
| Народный ансамбль «Блюз» | КРДКиД | 1 полугодие | 4 участника |  |  |  |
| Народный ансамбль «Приобвинские переливы» | КРДКиД | 1 полугодие | 7 участников |  |  |  |
| Народный ансамбль фольклорной песни «Уралочка» | КРДКиД | 1 полугодие | 17 участников |  |  |  |
| Образцовый коллектив классического танца «Арабеск» | КРДКиД | 1 полугодие | 24,5 участников |  |  |  |
|  | **ИТОГО: 4 коллектива** |  |  |  | **52,5 участника** |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 2**  **«Гармонизация межнациональных отношений в Карагайском муниципальном районе»** | | | | | | | |
| **2.1.** | **Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры Приобвинского края** | **КРДКиД** |  |  |  | **0** | **0** |  |
| 2.1.3 | Проведение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий, направленных  на сохранение и популяризацию историко-культурного наследия Приобвинского края (фестивали, акции, мастер-классы, конкурсы, праздники, семинары):   Районный фестиваль «Хоровод круглый год» | КРДКиД | 14 апреля 2018 г. |  | Кол-во участников   97 чел.  Кол-во зрителей  178 чел. | **10,0** | **10,0** | **0** |
| **2.2.** | **Создание условий для гармонизации межнациональных отношений, профилактике этнического экстремизма и формирования толерантности в полиэтничном местном сообществе** |  |  |  |  | **0** | **0** |  |

Директор МБУК «Карагайский РДКиД»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Е.А. Деменева

                                                                                (подпись)